RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO

Proposta de Continuidade do Projeto

Assinatura Consultoria Treinamento e Comercio Ltda

Abril de 2026

| Contratante | Assinatura Consultoria Treinamento e Comercio Ltda |
| --- | --- |
| CNPJ Contratante | 33.825.369/0001-92 |
| Contratada | Lucas de Oliveira Lopes |
| CNPJ Contratada | 61.418.797/0001-36 |
| Data do Contrato | 01 de Abril de 2026 |
| Data deste Relatório | 15 de Abril de 2026 |
| Fase atual | Diagnóstico Técnico e Operacional |

# 1. Resumo Executivo

O presente relatório consolida os resultados da fase de diagnóstico técnico e operacional realizada junto à Assinatura Marca Própria, conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços assinado em 01 de Abril de 2026.

O diagnóstico mapeou em profundidade a frente operacional da Gabriela (expansão de novos negócios e assessoria) e levantou as necessidades estruturais da frente da Marcelle (projetos). Com base nesse mapeamento, este documento apresenta o escopo detalhado de execução, o cronograma de entregas, os MVPs por fase e a estrutura financeira para as etapas seguintes do projeto.

A solução será composta por dois produtos independentes, desenvolvidos e entregues em paralelo ou sequência conforme priorização acordada:

- Secretária A.I. (Gabi) — agente multi-funcional de comunicação, gestão de tarefas e geração de ativos

- Automação de Projetos (Marcelle) — sistema de visibilidade, estimativas e automação do fluxo de projetos

# 2. Diagnóstico Realizado

## 2.1 Metodologia

O diagnóstico foi conduzido por meio de sessão presencial com a colaboradora Gabriela, com duração de aproximadamente um dia de imersão operacional. A frente da Marcelle foi mapeada por meio de levantamento indireto e análise dos dados existentes no Asana, com diagnóstico presencial a ser realizado em etapa subsequente.

## 2.2 Status do Diagnóstico por Frente

| Frente | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Gabriela — Expansão/Assessoria | Concluído | Sessão presencial realizada. Todos os pontos mapeados. |
| Marcelle — Projetos | Em andamento | Base levantada. Diagnóstico presencial pendente por questões de agenda. |

## 2.3 Frente Gabriela — Mapeamento Completo

A sessão com a Gabriela revelou as seguintes necessidades operacionais:

Agente WhatsApp — Secretária A.I.

- Mensagens automáticas no WhatsApp quando a Gabi estiver em reunião ou evento

- Geração e upload automático de atas de reunião no Asana — dois caminhos mapeados: (1) automático via Gemini → ChatGPT para lapidação dos pontos → Asana; (2) semi-manual: Gabi puxa do Gemini, envia pro ChatGPT via WhatsApp e automatiza o envio ao Asana

- Gerador de imagens e apresentações (última fase — maior esforço de teste e validação)

Agente Designer — Interface UX externa

- Agente capaz de gerar apresentações e artes de forma autônoma

- Interface simples (UX externa ao WhatsApp) para solicitação e entrega dos materiais

- Base do agente designer já construída e funcional

## 2.4 Frente Marcelle — Mapeamento Base

Com base no levantamento inicial, o escopo acordado para a Marcelle consiste em uma automação de controle e visibilidade de projetos via WhatsApp, aproveitando a infraestrutura já construída para a Secretária A.I. da Gabi. O diagnóstico presencial com a Marcelle ainda não foi realizado, e o escopo detalhado será definido após essa sessão.

Escopo Acordado — Automação de Controle via WhatsApp

- Controle de estágio do cliente: visibilidade de onde cada projeto está no ciclo de vida

- Agente reativo no WhatsApp: Marcelle pergunta “como está o projeto X?” e recebe resposta automática com status atualizado

- Visualização interna e para o cliente: visível tanto pelo lado da empresa quanto pelo cliente, com funil de projetos, erros e atrasos

- Reports automáticos: alertas sobre atrasos ou erros no andamento dos projetos

- Fusão com features da Gabi sem acréscimo de custo: após a entrega da Secretária A.I., a infraestrutura já estará pronta para servir também o agente da Marcelle

Nota: Durante o diagnóstico, a Marcelle mencionou como “sonho” ter tudo visível em uma única tela (dashboard unificado). Essa visão não está no escopo acordado — caso seja desejo formalizá-la como entregavível, envolve UX dedicada e implica revisão de valor. O diagnóstico presencial com a Marcelle (a ser realizado) definirá o escopo final com mais precisão.

## 2.5 Infraestrutura Técnica Atual

Durante o diagnóstico, foi possível iniciar a configuração técnica da base da solução. O estado atual da infraestrutura é:

| Frente | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Asana API | Concluído | Integração ativa — criação de tasks via API funcionando |
| WhatsApp + Evolution API | Concluído | Integrado e operacional via EasyPanel |
| Agente Designer | Em andamento | Base criada e funcional, aguarda integração completa |
| Agente Marcelle | Pendente | Iniciará após conclusão da Secretária A.I. |

# 3. Escopo de Execução

## 3.1 Projeto 1 — Automação de Notificação (Marcelle)

Prazo: 1 mês | Frequência de validação: 1 MVP por semana

| Semana/Mês | Fase | Desenvolvimento | Entrega (MVP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | Infraestrutura e Dados | Estruturação do ERM interno e conexão com dados do Asana | MVP 1 — Base de dados e integração inicial funcionando |
| Semana 2 | Lógica de Negócio | Implementação do cálculo de estimativa de tempo operacional | MVP 2 — Regras de cálculo e precisão do tempo validadas |
| Semana 3 | Visualização | Criação dos dashboards e reports internos | MVP 3 — Geração de relatórios com dados reais |
| Semana 4 | Polimento e Lançamento | Correção de bugs, refinamento e validação final integrada | MVP 4 — Fluxo completo validado e entrega oficial |

## 3.2 Projeto 2 — Secretária A.I. (Gabriela)

Prazo: 4 meses | Frequência de validação: 1 MVP por mês

| Semana/Mês | Fase | Desenvolvimento | Entrega (MVP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mês 1 | Mensagens Automáticas | Configuração do agente de mensagens automáticas no WhatsApp para ausências em reuniões e eventos | MVP 1 — Agente respondendo automaticamente no WhatsApp durante ausências da Gabi |
| Mês 2 | Atas de Reunião | Pipeline Gemini → ChatGPT → Asana para geração e upload de atas de reunião (caminhos automático e semi-manual) | MVP 2 — Ata de reunião gerada e publicada automaticamente no Asana |
| Mês 3 | Gerador de Imagens (Testes) | Desenvolvimento do agente gerador de imagens e apresentações + ciclos intensivos de teste e validação | MVP 3 — Gerador de imagens funcional em ambiente de testes |
| Mês 4 | Validação e Lançamento | Revisão de todos os módulos + validação final do gerador de imagens e entrega oficial da Secretária A.I. | MVP 4 — Geração de materiais visuais validada + lançamento oficial |

Nota: O Agente Marcelle será iniciado após a conclusão da Secretária A.I., aproveitando a base técnica construída e garantindo foco e qualidade na entrega de cada solução.